| BỘ CÔNG AN Số: 333/KH- BCA-V19 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công an nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13); Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quyết định số 251/QĐ-TTg); căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 và Quyết định số 2768/QĐ-BTP ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công an nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Quyết định số 251/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 349/QĐ-BCA-V19 ngày 14/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an);

b) Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên Công an nhân dân, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước;

c) Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 trong Công an nhân dân: “Lực lượng Công an nhân dân tích cực tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; các học viện, nhà trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương) trong việc tổ chức cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả;

c) Bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ ở Công an các đơn vị, địa phương và học sinh, sinh viên ở các học viện, nhà trường Công an nhân dân tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức phát động cuộc thi

- Bộ Công an phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công an nhân dân vào ngày 07 tháng 11 năm 2014 tại Lễ mít tinh Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức ở Bộ Công an.

- Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong đơn vị, địa phương mình trong tháng 11 năm 2014.

2. Quy mô tổ chức cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

- Vòng sơ khảo: Tổ chức ở Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; học viện, nhà trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Vòng chung khảo: Tổ chức ở Bộ Công an.

3. Thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức cuộc thi

a) Thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an

- Đơn vị thực hiện: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/11/2014.

b) Thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức cuộc thi ở Công an các đơn vị, địa phương

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2014.

4. Ban hành thể lệ, bộ câu hỏi, đáp áp và các tài liệu phục vụ việc chấm thi

a) Ban hành thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/11/2014.

b) Xây dựng đáp áp và các tài liệu phục vụ việc chấm thi (thang điểm, bảng điểm, cách chấm điểm, phiếu điểm)

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/5/2015.

5. Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo cuộc thi

a) Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo cuộc thi ở Bộ Công an

- Đơn vị thực hiện: Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/3/2015.

b) Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo cuộc thi ở Công an các đơn vị, địa phương

- Đơn vị thực hiện: Ban tổ chức cuộc thi ở Công an các đơn vị, địa phương;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2015.

6. Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi

a) Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi ở Công an các đơn vị, địa phương (vòng sơ khảo)

- Tổ chức chấm thi

+ Đơn vị thực hiện: Ban giám khảo cuộc thi ở Công an các đơn vị, địa phương;

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2015 đến 10/6/2015.

- Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vòng sơ khảo

+ Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi ở Công an các đơn vị, địa phương;

+ Thời gian thực hiện: Từ 15/6/2015 đến 25/6/2015.

- Gửi bài thi tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo)

Ban tổ chức cuộc thi ở Công an các đơn vị, địa phương chọn 03 (ba) bài thi xuất sắc nhất ở vòng sơ khảo gửi về Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo). Thời gian gửi bài thi: Trước ngày 30/6/2015.

b) Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo), gửi bài dự thi cuộc thi Trung ương

- Tổ chức chấm thi vòng chung khảo

+ Đơn vị thực hiện: Ban giám khảo cuộc thi ở Bộ Công an;

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/7/2015 đến 25/7/2015.

- Gửi bài thi tham gia cuộc thi Trung ương

Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an chọn 20 (hai mươi) bài thi xuất sắc nhất báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và gửi về Ban tổ chức cuộc thi Trung ương (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp) để tham gia cuộc thi Trung ương. Thời gian gửi bài thi: Trước 17 giờ ngày 01/8/2015.

- Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi ở Bộ Công an

+ Đơn vị thực hiện: Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an;

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 8/2015.

7. Trao thưởng tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi Trung ương

- Đơn vị thực hiện: Ban tổ chức cuộc thi Trung ương;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (09/11/2015).

8. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). Giao Cục Tài chính bố trí kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức cuộc thi theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

- Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính lập dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi và kinh phí tổng kết, trao giải cuộc thi, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường Công an; Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức cuộc thi tại Công an đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tập hợp, xây dựng báo cáo của Bộ Công an gửi cấp có thẩm quyền.

2. Báo Công an nhân dân, Tạp chí Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng khác trong Công an nhân dân có trách nhiệm xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng, tin bài tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp, pháp luật, về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp là Thường trực Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo kết quả cuộc thi trong lực lượng Công an nhân dân trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương và cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời./.

| Nơi nhận: - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); - Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; - Các học viện, nhà trường Công an nhân dân; - Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc TW; - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, V19. | để thực hiện | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Thượng tướng Bùi Văn Nam |
| --- | --- | --- |